## Capstone Gantt & Task List
Task | Start Date | Duration (days) | End Date
Project Proposal | 2025-04-30 | 5 | 2025-05-05
System Planning | 2025-05-06 | 5 | 2025-05-11
Frontend Design | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20
Backend Development | 2025-05-22 | 10 | 2025-06-01
Testing & Debugging | 2025-06-05 | 8 | 2025-06-13
Final Defense Preparation | 2025-06-15 | 10 | 2025-06-25